## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Понкратова Диана Александровна
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 26d1e4f6fb3bba034339a827568451da
Владелец: Понкратова Диана Александровна
«Генеральная уборка (Курская область)» | [12 empty] | Действителен: с 25.04.2025 по 19.07.2026
за 2025 год | [12 empty] | Дата подписания: 16.01.2026
Дата утверждения отчета: 16.01.2026
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
1. | ■ | Количество разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  |  | РП | Единица | 0 | 0 | X | Соглашение "Соглашение о реализации на территории Курской области регионального проекта «"Генеральная уборка" (Курская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие»" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.12.2025 № № 051-2025-Ч10013-1 |  |  | 0 |  |  |  | Завершение проекта
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2025 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
1.1. | Количество разработанных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, Единица
| План |  | РП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Факт/прогноз | [13 empty] | - |  | - | 0 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Наличие проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду и население за счёт ликвидации опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" |  |  | Единица | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X |  | Понкратова Диана Александровна - Заместитель министра природных ресурсов Курской области |  | Соглашение "Соглашение о реализации на территории Курской области регионального проекта «"Генеральная уборка" (Курская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие»" МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.12.2025 № № 051-2025-Ч10013-1 | Завершение проекта
1.1.К.1. | Включение объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  | - | X | 0 | - | - | - | 01.11.2025 | X | 01.11.2025 |  | Шумакова Екатерина Вадимовна - Начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Курской области
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; 9: 3; 11: 4 |  | 5 | 6
Генеральная уборка (Курская область) (всего) |  |  |  | 7: 0; 9: 0; 11: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют