## Лист1
Утвержден приказом комитета региональной безопасности Курской области от «_____»________2016 года №_________
Утвержден приказом комитета региональной безопасности Курской области
от «___» ____ 2021 г. № ___)
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
на текущий финансовый 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного мобытия программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Всего по государственной программе Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 1024830.95 | 1069777.948 | 1011678.186
2 | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области» |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | Всего | 288184.969 | 325056.349 | 265056.349
3 | Основное мероприятие 1. 01 Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций. | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 251089.265 | 302696.586 | 242696.586
[5 empty] | 2021 | 2023 | 843 0310 0910110010 843 0310 091011670 843 1004 0910110010 843 0705 0910110010 | 245919.265 | 242696.586 | 242696.586
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  |  |  | 804 0909 0910111670 | 0,000 | 0,00 | 0,00
|  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов |  | 2021 | 2022 | 808 0310 0910112470 | 5170 | 60000 | 0
4 | Мероприятие 1.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» и ОКУ «АСС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Переоснащение подразделений современными образцами специальной техники и других материальных средств, достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое обеспечение, ГСМ) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0910110010 843 0310 091011670 843 1004 0910110010 | 226742.982 | 226396.548 | 226396.548
5 | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «ЦОД ГО ЧС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
6 | Контрольное событие программы 1.01.1.2 Мероприятия по обеспечению эффективного функционирования ОКУ «АСС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
7 | Мероприятие 1.01.2 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Осуществление на регулярной основе повышения квалификации специалистов | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0705 0910110010 | 19176.283 | 16300.038 | 16300.038
8 | Контрольное событие программы 1.01.2.1 Обучение должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовка должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и других категорий проведено | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
9 | Мероприятие 1.01.4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения Курской области |  |  | 843 0310 0910111670 | 0,000 | 0 | 0
10 | Контрольное событие программы 1.01.4.1 Средства индивидуальной защиты для населения Курской области приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
11 | Мероприятие 1.01.5 Обеспечение населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова | Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты |  |  | 804 0909 0910111670 | 0,000 | 0 | 0
12 | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Население Курской области обеспечено медицинскими средствами индивидуальной защиты (комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты КИМГЗ закуплены и освежены) | * |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
9 | Мероприятие 1.01.3 Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект "Ланда") |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Оповещения населения Курской области в рамках комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 808 0310 0910112470 | 0 | 60000 | 0
10 | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Работы по реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») выполнены | * | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
11 | Мероприятие 1.01.4 Реконструкция нежилого здания (гаража) в дизельную электростанцию с пристройкой для размещения жидкого топлива в г. Фатеж |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Для устойчивого управления и работы оперативного управления в особый период | 16.08.2021 | 31.12.2022 | 808 0310 0910112470 | 2500 | 0 | 0
12 | Контрольное событие программы 1.01.4.1 Работы по реконструкции нежилого здания (гаража) в дизельную электростанцию с пристройкой для размещения жидкого топлива в г. Фатеж выполнены | * | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
13 | Мероприятие 1.01.5 Строительство речного причала с комплексом сооружений для ОКУ «АСС Курской области» на р. Сейм по адресу: Курская область, Курский район |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Обеспечепние безопасности людей на водных объектах Kypcxofi o6nacrn | 2021-12-03 | 31.12.2022 | 808 0310 0910112470 | 2670 | 0 | 0
14 | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Начальный этап строительства речного причала с комплексом сооружений для ОКУ «АСС Курской области» на р. Сейм по адресу: Курская область, Курский район осуществлен | * | Комитет строительства Курской области/председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
15 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Всего, в том числе | 1800 | 0 | 0
16 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Спрут" |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на Аварийно-спасательную службу Курской области задач и функций | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 843 0310 091R310010 | 1800 | 0 | 0
17 | Контрольное событие программы R3.1.1 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент "Спрут" приобретен | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 2021-06-30 | Х | Х | Х | Х
18 | Основное мероприяти 1.02 Содействие деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для формирования и обеспечения деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 | 2023 | Всего, в том числе | 0 | 473.038 | 473.038
19 | Мероприятие 1.02.1 Предоставление субсидий Курской областной организации «Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах» на возмещение расходов по приобретению материально-технических средств для обеспечения деятельности общественных спасательных постов |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание и обеспечение детельности общественных спасательных постов на территории Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0910211680 | 0 | 250 | 250
20 | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Деятельность общественных спасательных постов обеспечена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
21 | Мероприятие 1.02.2 Предоставление субсидий Курскому региональному Детско-юношескому общественному движению «Школа безопасности» на возмещение расходов для проведения соревнований «Школа безопасности» |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Осуществление на регулярной основе сборов, учений, спортивных соревнований | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0910211680 | 0 | 223.038 | 223.038
22 | Контрольное событие программы 1.02.2.1 Соревнования «Школа безопасности» проведены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
23 | Основное мероприяти 1.03 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание АПК «Безопасный город» во всех муниципальных образованиях Курской области; снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах; снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде; снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 35295.704 | 21886.725 | 21886.725
|  |  | Комитет лесного хозяйства Курской области/ председатель комитета О.В. Поляков |  | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | 843 0310 0910311670 | 21886.725 | 21886.725 | 21886.725
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков |  | 03.12.2021 | 31.12.2021 | 819 0407 09103 11670 | 13408.979 | 0 | 0
24 | Мероприятие 1.03.1 Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Разработка технического проекта на техническое перевооружение объектов государственной собственности Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город» | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0910311670 | 21886.725 | 21886.725 | 21886.725
25 | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Создание на территории Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области обеспечено | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
27 | Мероприятие 1.03.2 Оснащение зала заседаний КЧС и ОПБ Курской области с целью модернизации средств отображения и выведения информации для принятия оперативных решений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Отображение информации с помощью аудиовизуального комплекса для зала заседаний КЧС и ОПБ Курской области и Мониторингового центра для принятия оперативных решений при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках создания Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области АПК «Безопасный город |  |  | 843 0310 0910311670 | 0 | 0 | 0
28 | Контрольное событие программы 1.03.2.1 Модернизация аудиовизуального комплекса, поставка оборудования с монтажем и пусконаладкой, поставка жидкокристалических дисплеев с установкой осуществлена. | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
29 | Мероприятие 1.03.3 Реализация проекта элемента комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области, включающего систему мониторига и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области |  | Комитет лесного хозяйства Курской области/ председатель комитета О.В. Поляков | Предотвращение перехода огня земель иных категорий на земли лесного фонда, на земли населенных пунктов, на объекты экономики и инфраструктуры, социально-значиваемые объекты |  |  | 821 0407 0910311670 | 0 | 0 | 0
30 | Контрольное событие программы 1.03.3.1 Обеспечение функционирования системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области завершено | * | Комитет лесного хозяйства Курской области/ председатель комитета О.В. Поляков | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
31 | Контрольное событие программы 1.03.3.2 Расширение действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области завершено | * | Комитет лесного хозяйства Курской области/ председатель комитета О.В. Поляков | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
26 | Мероприятие 1.03.2 Реализация проекта элемента комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области, включающего систему мониторига и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области |  | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Предотвращение перехода огня земель иных категорий на земли лесного фонда, на земли населенных пунктов, на объекты экономики и инфраструктуры, социально-значиваемые объекты | 03.12.2021 | 31.12.2021 | 819 0407 09103 11670 | 13408.979 | 0 | 0
27 | Контрольное событие 1.03.2.1 Расширение действующей системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Курской области завершено | * | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
28 | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области» |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | Всего | 701484.813 | 712905.205 | 714805.443
29 | Основное мероприятие 2.01. Обеспечение эффективного повседневного функционирования противопожарной службы Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Поддержание готовности сил и средств пожарной охраны на уровне, обеспечивающем выполнение возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 683636.946 | 668249.356 | 668249.356
30 | Мероприятие 2.01.1 Обеспечение деятельности ОКУ «ППС Курской области», в том числе выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями и закупка товаров, работ и услуг |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0920110010 843 1004 0920110010 | 683636.946 | 668249.356 | 668249.356
31 | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности, поддержанию в готовности сил и средств ОКУ «ППС Курской области» выполнены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
36 | Контрольное событие программы 2.01.1.2 Текущий (капитальный) ремонт пожарных депо ОКУ "ППС Курской области" выполнен | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
37 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций |  |  | 843 0310 092R310010 | 0 | 0 | 0
39 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
32 | Контрольное событие программы 2.01.1.2 Текущий (капитальный) ремонт зданий пожарных частей ОКУ «ППС Курской области» выполнен | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
33 | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения" |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 14120 | 14120 | 14120
34 | Мероприятие программы R3.1 Приобретение пожарных автоцистерн |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение выполнения возложенных на противопожарную службу Курской области задач и функций | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 092R310010 | 14120 | 14120 | 14120
35 | Контрольное событие программы R3.1.1 Пожарные автоцистерны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
36 | Основное мероприятие 2.02. Развитие системы пожарной безопасности Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны. Строительство, реконструкция и оснащение объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 3727.867 | 30535.849 | 32436.087
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | Х | 3727.867 | 281.498 | 281.498
|  |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов |  | 2022 | 2023 | Х | 0 | 30254.351 | 32154.589
43 | Мероприятие 2.02. 1 Переоснащение подразделений пожарной охраны современными образцами техники, оборудования и специальной техникой |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Переоснащение подразделений пожарной охраны современными образцами специальной техники и других материальных средств с целью полного удовлетворения их потребности в современных высокоэффективных образцах техники и оборудования |  |  | 843 0310 0920211690 | 0 | 0 | 0
44 | Контрольное событие программы 2.02.1.1 Оборудование и специальная техника, пожарные автомобили для ОКУ «ППС Курской области» приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
45 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  |  | 843 0310 0920211700 | 0 | 0 | 0
46 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Пожарные машины, прицеп-цистерны, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение, вещевое имущество для добровольных пожарных объединений пожарной охраны приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
37 | Мероприятие 2.02.2 Реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Создание условий для развития и обеспечения деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0920211700 | 5000 | 281.498 | 281.498
38 | Контрольное событие программы 2.02.2.1 Мотопомпы, мобильные универсальные пожарные модули, пожарно-техническое вооружение приобретены | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
39 | Мероприятие 2.02. 3 Строительство пожарных частей на территории Курской области |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Строительство,объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 808 0310 0920212470 | 0 | 27845.411 | 32154.589
40 | Контрольное событие программы 2.02.3.2 Объект «Пожарная часть на четыре машиновыезда в п. Горшечное Горшеченского района Курской области» построен | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
41 | Контрольное событие программы 2.02.3.3 Объект «Пожарная часть на четыре машиновыезда в сл. Белая Беловского района Курской области» построен | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
42 | Мероприятие 2.02. 4 Строительство объектов (газификация отдельного поста пожарной части) |  | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Строительство,объектов размещения сил и средств пожарной охраны на территории Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 808 0310 0920212470 | 0 | 2408.94 | 0
43 | Контрольное событие программы 2.02.4.1 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Центральная, д. 28а в с. Орехово Касторенского района Курской области) завершено | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
44 | Контрольное событие программы 2.02.4.2 Строительство объекта (газификация отдельного поста пожарной части по ул. Большак, д. 27а в с. Ольховатка Поныровского района Курской области) завершено | * | Комитет строительства Курской области/ председатель комитета Р. Ю. Денисов | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х
45 | Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области» |  | Управление ветеринарии Курской области И.о./начальника управления ветеринарии Курской области А.В. Мосолов | Х | 2022 | 2023 | Всего | 0 | 950 | 950
46 | Основное мероприятие 3.02. Организация и обеспечение мониторинга особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, химических загрязнителей на территории Курской области с целью прогнозирования развития эпизоотической ситуации и контроля за безопасностью пищевой продукции |  | Управление ветеринарии Курской области И.о./начальника управления ветеринарии Курской области А.В. Мосолов | Создание необходимых условий для проведения мониторинговых исследований на особо опасные инфекционные заболевания и химические загрязнители. Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | 2022 | 2023 | Всего, в том числе | 0 | 950 | 950
47 | Мероприятие 3.02.1 Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей |  | Управление ветеринарии Курской области /начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Оснащение учреждений средствами индикации особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц и химических загрязнителей | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 817 0405 0930210010 | 0 | 950 | 950
48 | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Лабораторное оборудование для индикации особо опасных инфекционных заболеваний и химических загрязнителей приобретено | * | Управление ветеринарии Курской области /начальник управления ветеринарии Курской области О.И. Кошманов | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
49 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021 | 2023 | Всего | 31396.086 | 30716.394 | 30716.394
50 | Основное мероприятие 4.01. Функционирование системы управления силами и средствами системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Повышение эффективности деятельности аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленной на обеспечение выполнения органами исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами обязательных требований пожарной безопасности, требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 31396.086 | 30716.394 | 30716.394
51 | Мероприятие 4.01.1 Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение комлексной безопасности,выполнение функций как ответственного исполнителя программы |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Деятельность аппарата комитета региональной безопасности Курской области, направленная на обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0310 0940110020 | 31396.086 | 30716.394 | 30716.394
52 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
53 | Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области" |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | 2021 | 2023 | Всего | 3765.082 | 150 | 150
54 | Основное мероприятие 5.01. Создание и обеспечение эффективного функционирования региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности |  |  | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности; разработка комплекта нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области; обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных учреждений; создание региональных базовых, целевых систем мониторинга и управления в интересах органов исполнительной государственной власти Курской области, обеспечивающих использование результатов космической деятельности; обеспечение возможности электронного взаимодействия системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования земли и других результатов космической деятельности с внешними информационными системами. | 2021 | 2023 | Всего, в том числе | 3765.082 | 150 | 150
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2023 | 843 0412 0950112000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  |  |  | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков |  |  |  | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области/ председатель комитета С.Г. Чернов |  |  |  | 816 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов |  | 2021 | 2021 | 803 0412 0950112000 | 2700 | 0 | 0
|  |  | Комитет образования и науки Курской области/ председатель комитета Н.А. Пархоменко |  | 2021 | 2023 | 803 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  |  |  | 804 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  |  |  | 805 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак |  |  |  | 812 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  | 2021 | 2023 | 805 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мулевин |  | 2022 | 2023 | 807 0705 0950112000 | 0 | 50 | 50
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров |  |  |  | 813 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5.01.1 Формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей координацию использования результатов космической деятельности и выполнение базовых задач, включая создание ядра, модернизацию подсистемы хранения данных (ядро), модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро), поставку оборудования и программного обеспечения с проведением монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности |  |  | 843 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.01.1. 1 Модернизация существующего программного обеспечения региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности Курской области за счет поставки оборудования и программного обеспечения осуществлена |  | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  |  | Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета Ю.Н. Полетыкина |  | 2021 | 2021 | 806 0801 0950112000 | 50 | 0 | 0
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ И.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | 2021 | 2021 | 810 0412 0950112000 | 457.541 | 0,000 | 0,000
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области /председатель комитета К.О. Поляков |  | 2021 | 2021 | 819 0412 0950112000 | 457.541 | 0,000 | 0,000
55 | Мероприятие 5.01.2 Разработка нормативных актов, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Формирование нормативно-правовой базы использования результатов космической деятельности в Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 843 0412 0950112000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
56 | Контрольное событие программы 5.01.2. 1 Нормативные правовые акты об областном совокупном геоинформационном ресурсе Курской области, областной организационной инфраструктуре и ее базовых системах, обеспечивающих использование результатов космической деятельности в Курской области, о целевых системах мониторинга и управления Курской области, функционирующих на основе использования результатов космической деятельности, разработаны | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
57 | Мероприятие 5.01.3 Обучение сотрудников органов государственной власти и специалистов подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг Курской области |  |  | Кадровое и информационное обеспечение органов исполнительной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений в сфере использования результатов космической деятельности | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Всего, в том числе: | 250 | 150 | 150
[7 empty] | 843 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 816 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет образования и науки Курской области/председатель комитета Н.А. Пархоменко |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 803 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет здравоохранения Курской области/ председатель комитета Е.А. Палферова |  |  |  | 804 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  |  |  | 805 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова |  | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 805 0412 0950112000 | 50 | 50 | 50
|  |  | Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета Ю.Н. Полетыкина |  | 16.08.2021 | 31.12.2021 | 806 0801 0950112000 | 50 | 0 | 0
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ И.о. председателя комитета И.И. Музалёв |  | 16.08.2021 | 31.12.2021 | 810 0412 0950112000 | 50 | 0 | 0
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области председатель комитета К.О. Поляков |  | 16.08.2021 | 31.12.2021 | 819 0412 0950112000 | 50 | 0 | 0
|  |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мулевин |  | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 807 0705 0950112000 | 0 | 50 | 50
|  |  | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак |  |  |  | 812 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет молодежной политики Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров |  |  |  | 813 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
73 |  | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ И.о. председатель комитета И.И. Музалёв | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет архитектуры и градостроительства Курской области/ председатель комитета С.Г. Чернов | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
58 | Контрольное событие программы 5.01.3. 1 Сотрудники органов государственной власти и специалисты подведомственных им учреждений работе с региональным центром космических услуг обучены | * | Комитет образования и науки Курской области/председатель комитета Н.А. Пархоменко | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет по культуре Курской области/ председатель комитета Ю.Н. Полетыкина | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ председатель комитета Т.А. Сукновалова | Х | Х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  |  | 31.12.2021
|  | * | Комитет природных ресурсов Курской области / председатель комитета К.О. Поляков |  |  | 31.12.2021
|  | * | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области/ и.о.председателя комитета А.В. Мулевин | Х | Х | 31.12.2022 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х
59 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  |  | Создание региональных информационных целевых систем мониторинга и управления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в том числе | 815.082 | 0 | 0
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  | 16.08.2021 | 31.12.2021 | 810 0412 0950112000 | 407.541
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков |  | 16.08.2021 | 31.12.2021 | 819 0412 0950112000 | 407.541
60 | Контрольное событие программы 5.01.4.1Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования, обеспечено | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет природных ресурсов Курской области/ председатель комитета К.О. Поляков | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
61 | Мероприятие 5.01.5 Формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей координацию использования результатов космической деятельности и выполнение базовых задач, включая создание ядра, модернизацию подсистемы хранения данных (ядро), модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро), поставку оборудования и программного обеспечения с проведением монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения функционирования базовых элементов региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности |  | Комитет региональной безопасности Курской области / председатель комитета М.Н. Горбунов | Обеспечение функционирования регионального центра космических услуг Курской области, обеспечение координации процессов создания и эффективного функционирования областной системы использования результатов космической деятельности | 16.08.2021 | 2021-12-31 | 843 0412 0950112000 | 2700 | 0 | 0
62 | Контрольное событие программы 5.01.5. 1 Модернизация подсистемы формирования и предоставления услуг и продуктов (ядро) региональной системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий, средств дистанционного зондирования Земли и других результатов космической деятельности Курской области, поставки оборудования и программного обеспечения осуществлена | * | Комитет региональной безопасности Курской области /председатель комитета М.Н. Горбунов | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет по управлению имуществом Курской области/ председатель комитета И.В. Куцак | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | * | Комитет молодежной политики и туризма Курской области/ председатель комитета С.А. Котляров | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
74 | Мероприятие 5.01.4 Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  |  | Функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования |  |  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв |  |  |  | 810 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Комитет природных ресурсов Курской области / председатель комитета К.О. Поляков |  |  |  | 819 0412 0950112000 | 0 | 0 | 0
75 | Контрольное событие программы 5.01.4.1 Обеспечено функционирование региональных базовых целевых систем мониторинга и управления: сельского хозяйства; экологии и природопользования | * | Комитет агропромышленного комплекса Курской области/ председатель комитета И.И. Музалёв | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
| Председатель комитета региональной безопасности Курской области | [7 empty] | М.Н. Горбунов
| Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля | [7 empty] | Н.В. Орлова