## Лист1
Утвержден
приказом комитета по труду и занятости
населения Курской области
от ____________________ 2023 г. № ___________
Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области "Оказание содействия добровольному переселению
в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
№ по ГП | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс.рублей)
[7 empty] | ГРБС | 2023 г | 2024 г | 2025 г
РзПр
ЦСР
ВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе Курской области "Оказание содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - программа) | х | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Х | 2023 | 2025 | х | 2070 | 2070 | 5087
1. | Основное мероприятие 1 Принятие нормативных правовых актов Курской области, необходимых для обеспечения реализации программы |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение правовой и социальной защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 1.1. Нормативные правовые акты Курской области, необходимые для обеспечения реализации программы в 2023 году приняты | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 1.2. Нормативные правовые акты Курской области, необходимые для обеспечения реализации программы в 2024 году приняты | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 1.3. Нормативные правовые акты Курской области, необходимые для обеспечения реализации программы в 2025 году приняты | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
2. | Основное мероприятие 2 Информационное обеспечение реализации программы, предоставление информационных, консультационных и других услуг участникам Государственной программы и членам их семей |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Увеличение численности соотечественников, желающих переселиться в Курскую область | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.1 Презентации программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в 2023 году проведены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 2.2 Презентации программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в 2024 году проведены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 2.3 Презентации программы, в том числе в государствах постоянного проживания соотечественников, с использованием технических каналов связи в 2025 году проведены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 2.4 Информационные материалы о потенциале Курской области, условиях участия в программе (печатная, полиграфическая продукция, видеоролики) в 2023 году размещены | * |  |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 2.5 Информационные материалы о потенциале Курской области, условиях участия в программе (печатная, полиграфическая продукция, видеоролики) в 2024 году размещены | * |  |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 2.6 Информационные материалы о потенциале Курской области, условиях участия в программе (печатная, полиграфическая продукция, видеоролики) в 2025 году размещены | * |  |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
3. | Основное мероприятие 3 Предоставление участникам Государственной программы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки в размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правительством Курской области |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | В 2023 году воспользоваться правом на получение единовременных выплат смогут до 100 участников Государственной программы | 2023 | 2025 | 824 | 2070 | 2070 | 5087
[7 empty] | 824 | 620 | 620 | 1491
0311
19003R0860
300
[7 empty] | 824 | 0 | 0 | 0
0311
19003R0861
300
[7 empty] | 824 | 1450 | 1450 | 3596
1003
19003R0860
300
[7 empty] | 824 | 0 | 0 | 0
1003
19003R0861
300
| Мероприятие 3.1. Предоставление единовременной выплаты семьям участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Стимулирование процесса улучшения демографической ситуации на территории Курской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Контрольное событие программы 3.1.1 Единовременная выплата семьям участников Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи в 2023 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.1.2 Единовременная выплата семьям участников Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи в 2024 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.1.3 Единовременная выплата семьям участников Государственной программы, имеющим двух и более несовершеннолетних членов семьи в 2025 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
| Мероприятие 3.2. Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Стимулирование процесса развития сельских территорий Курской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Контрольное событие программы 3.2.4 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области в 2023 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.2.5 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области в 2024 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.2.6 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы в сельскую местность Курской области в 2025 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
| Мероприятие 3.3 Предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Снижение финансовой нагрузки на соотечественников в период обустройства и получения правового статуса на территории вселения | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Контрольное событие программы 3.3.7 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в 2023 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.3.8 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в 2024 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.3.9 Единовременная выплата семьям, переселившимся в рамках программы, для компенсации затрат в первоначальный период прибытия в Курскую область, в том числе включающих расходы на первичное медицинское обследование, диспансеризацию, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве в 2025 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
| Мероприятие 3.4. Предоставление компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Контрольное событие программы 3.4.10 Компенсация найма жилья на срок не менее шести месяцев в 2023 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.4.11 Компенсация найма жилья на срок не менее шести месяцев в 2024 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.4.12 Компенсация найма жилья на срок не менее шести месяцев в 2025 году предоставлена | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
4. | Основное мероприятие 4. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство |  | Комитет здравоохранения Курской области | Доступность медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.1 Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство в 2023 году оказана |  | Комитет здравоохранения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.2 Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство в 2024 году оказана |  | Комитет здравоохранения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 4.3 Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации или вида на жительство в 2025 году оказана |  | Комитет здравоохранения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
5. | Основное мероприятие 5 Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение права соотечественников на трудоустройство. Увеличение численности трудовых ресурсов Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 5.1 Участникам Государственной программы и членам их семей государственные услуги в области содействия занятости в 2023 году предоставлены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 5.2 Участникам Государственной программы и членам их семей государственные услуги в области содействия занятости в 2024 году предоставлены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 5.3 Участникам Государственной программы и членам их семей государственные услуги в области содействия занятости в 2025 году предоставлены | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
6. | Основное мероприятие 6 Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение занятости соотечественников в соответствии с их предпринимательским потенциалом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 6.1 Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством в 2023 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 6.2 Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством в 2024 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 6.3 Содействие самозанятости участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с действующим законодательством в 2025 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
7. | Основное мероприятие 7 Оказание поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Обеспечение занятости соотечественников в соответствии с их предпринимательским потенциалом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 7.1 Поддержка участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства в 2023 году оказана |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 7.2 Поддержка участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства в 2024 году оказана |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 7.3 Поддержка участникам Государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства в 2025 году оказана |  | Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
8. | Основное мероприятие 8 Оказание содействия участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение права соотечественников на получение дополнительного профессионального образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 8.1 Содействие участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования в 2023 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 8.2 Содействие участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования в 2024 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 8.3 Содействие участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образования в 2025 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
9. | Основное мероприятие 9 Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Обеспечение права соотечественников на получение общего образования | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 9.1 Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2023 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 9.2 Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2024 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 9.3 Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 2025 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
10. | Основное мероприятие 10 Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Закрепление соотечественников на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 10.1 Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2023 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 10.2 Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2024 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 10.3 Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2025 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х
11. | Основное мероприятие 11 Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания |  | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Закрепление соотечественников на территории Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 11.1 Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания в 2023 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2023-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 11.2 Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания в 2024 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2024-12-31 | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 11.3 Содействие приобретению участниками Государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания в 2025 году оказано | * | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | х | 2025-12-31 | х | х | х | х